## 工作表1
云商城工作计划表
部门：技术部 部门负责人：xxxx 计划时间：2018年1月22日—2018年4月11日 第一期上线时间：2018年2月28日
序号 | 版本 | 所属模块 | 功能 | 一级 | 工作内容 | 备注 | 开始时间 | 完成时间 | 当前状态 | 负责人 | 备注
部门：技术部 部门负责人：xxxx 计划时间：2018年1月22日—2018年4月11日 第一期上线时间：2018年2月28日 备注: 重要程度 | 紧急程度
|  | 原型图确定 | [5 empty] | 2018-01-19 | 还在确认
|  | UI设计 |  |  |  |  | 2018/1/22 | 2018-01-26 |  | 猷明
账号申请
6 |  | 接口文档编写 |  |  |  |  | 2018/1/29 | 2018/2/30 |  | Carmen/黎志辉/翟玄
7 |  | 数据库建模 |  |  |  |  | 2018/1/31 | 2018-02-01 |  | Carmen/黎志辉/翟玄
8 |  | 框架搭建 |  |  |  |  | 2018/2/1 | 2018/2/1 |  | Carmen
一期（春节放假一周）
9 | 后台管理一期 | 首页 | 实时成交记录 |  |  |  | 2018/2/2 |  |  | 黎志辉
10 |  | 产品管理 | 产品列表 | [6 empty] | 黎志辉
11 |  |  | 产品分类管理
12 |  |  | 产品详情
发布产品
下架产品
|  |  | 删除产品 | [6 empty] | 翟玄
|  | 资讯管理 | 资讯列表
13 |  |  | 资讯标签管理
资讯发布
资讯详情编辑
资讯删除
14 |  | 客户管理 | 客户信息 | 增删改查 | [5 empty] | 翟玄
15 |  | 营销管理 | 广告banner管理 | 增删改查 | [5 empty] | 黎志辉
成交数据编辑
每日一发
16 |  | 系统管理 | 操作日志 | [6 empty] | 翟玄
|  |  | 人员管理 | 后台管理人员
用户管理
角色管理
9 | 接口编写一期 | 首页 | 实时成交记录 |  | 后台人员实时刷新记录 |  |  |  |  | 黎志辉
|  |  | 每日一发 |  | 最新的图片分享信息
|  | 产品管理 | 广告 | [6 empty] | 黎志辉
10 |  |  | 产品列表1
产品列表2
搜索
11 |  |  | 产品分类管理
|  |  | 产品详情 | 详细描述
素材
12 |  |  |  | 下订单
一键分享转发
13 |  | 资讯 | 资讯信息展示 | 数据展示 | [5 empty] | 翟玄
资讯删除
14 |  | 我的 | 个人设置 | 用户信息 | [5 empty] | 翟玄
|  |  | 系统 | 微信登录
|  |  |  | 退出登录 | [5 empty] | 刘新/志辉
20 | APP一期 | 首页 | 实时成交记录
2018/1/29
|  | 产品管理 | 广告 | [6 empty] | 刘新/志辉
产品列表1
产品列表2
搜索
产品分类管理
21 |  |  | 产品详情
一键分享转发
22 |  | 我的 | 个人设置 | 用户信息 | [5 empty] | 刘新/翟玄
|  |  | 关于云商 |  |  |  |  | 2018/2/23
| 测试 | [5 empty] | 2018/2/23 | 2018/2/28
| 发布上架 | andriod | [5 empty] | 2018/2/28 | 黎志辉
|  | ios | [5 empty] | 2018/2/28 | carmen
二期
23 | 后台管理二期 | 首页 | 我的成交记录 |  | 数据统计与汇总 |  | 2018/3/1
每日一发
24 |  | 订单管理 | 待付款
待收货
已完成
已取消
25 |  | 统计中心 | 商品销售报表 |  | 各类商品销售统计
26 |  |  | 订单统计
27 |  | 动态信息管理 | 极速动态管理
云商学院信息管理
极速问答管理
|  | 微信小程序 | 店铺首页 | 商品列表
产品详情
28 | 接口编写二期 | 首页 | 新品推荐 |  | 呈现最新的上架商品
|  |  | 我的成交记录 |  | 数据统计与汇总（机构可以看到所有合伙人的销售情况）
29 |  | 分享
|  | 购物车 | 管理
结算下单
30 |  | 我的 | 店铺
店铺统计
订单
|  |  | 客服 |  | 聊天
钱包
|  |  | 动态信息 | 极速动态
云商学院
极速问答
|  | 微信小程序 | 店铺首页 | 商品列表
产品详情
搜索
|  |  | 我的 | 个人信息维护
我的订单
我的地址
钱包
APP二期
|  |  | 我的成交记录 |  | 数据统计与汇总（机构可以看到所有合伙人的销售情况）
29 |  | 分享
|  | 购物车 | 管理
结算下单
30 |  | 我的 | 店铺
店铺统计
订单
|  |  | 客服 |  | 聊天
钱包
|  |  | 动态信息 | 极速动态
云商学院
极速问答
| 微信小程序 | 店铺首页 | 商品列表
产品详情
搜索
|  | 购物车 | 管理
结算下单
|  | 我的 | 个人信息维护
我的订单
我的地址
钱包
客服热线
|  |  | 微信授权 |  | 联系方式以及问答题目 |  | 2018/3/22
| 测试 | [5 empty] | 2018/3/22 | 2018-03-23
| 发布上架 | android |  |  |  |  | 2018/3/23 | 2018-03-23 | 黎志辉
|  | ios | [6 empty] | carmen
三期
| 后台管理三期 | 分销设置 |  |  |  |  | 2018/3/26 |  |  | 黎志辉
|  | 统计中心 | 机构利润统计
合伙人佣金统计
月财务报表统计
| APP三期 | 我的 | 佣金 |  | 呈现佣金记录 |  |  | 2018-04-08
| 测试 | [5 empty] | 2018/4/9 | 2018-04-10
| 发布上架 | android |  |  |  |  | 2018/4/11 | 2018-04-11 | 黎志辉
|  | ios | [6 empty] | carmen
备注：正常开发计划表会有一到两个星期的风险管控期
1.“项目属性”中填写A、B、C、D代码，其中A表示“新增项目”，B表示“持续项目”，C表示“拖延项目”，D表示“常规工作”；2.“紧急程度”中填写A、B、C代码，其中A表示“非常紧急”，B表示“紧急”，C表示“不太紧急”；3“重要程度” 中填写A、B、C代码，其中A表示“非常重要”，B表示“重要”，C表示“不太重要”；